附件1

达州市推进城镇生活污水处理设施建设三年实施方案项目计划表（2021—2023年）

| 项目 类型 | 项目名称 | 项目 个数 | 规模 | 总投资（万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划 | 责任单位（各县市区政府） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） |  |  |
| 合计 | 108 |  | 272689 |  |  |  | 77652.75 |  | 121775 |  | 73262 |  |  |
| 一、新建污水处理设施（万立方米/日） | 2 | 18 | 106000 |  |  |  | 16000 |  | 53650 |  | 36350 |  |  |
| 市本级 | 达州市第三污水处理厂一期工程 | 1 | 15.00 | 95000 | 2021 | 2023 | 17 | 16000 | 53 | 50350 | 30 | 28650 | 达州 水务集团 | 新建一座处理能力15万m³/d污水厂一座 |
| 县（市、区） | 渠县北城污水处理厂建设工程 | 1 | 3.00 | 11000 | 2022 | 2023 |  | 0 | 30 | 3300 | 70 | 7700 | 渠县 人民政府 |  |
| 二、扩建、提标污水处理设施（万立方米/日） | 4 | 5 | 5700 |  |  |  | 4350 |  | 1350 |  |  |  |  |
| 县（市、区） | 宣汉县县城污水处理厂一期提标升级工程 | 1 | 2.50 | 2400 | 2021 | 2021 | 100 | 2400 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 | 有项目 |
|  | 大竹县益康生活污水处理厂一期提标升级工程 | 1 | 2 | 1500 | 2021 | 2022 | 60 | 900 | 40 | 600 | 0 | 0 | 大竹县 人民政府 | 将一座2万吨/天污水厂由一级B标升级为A标 |
| 建制镇 | 达川区百节马家生活污水处理厂技术改造工程 | 1 | 0.20 | 300 | 2021 | 2021 | 100 | 300 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 大竹县观音镇生活污水处理厂二期工程 | 1 | 0.30 | 1500 | 2021 | 2022 | 50 | 750 | 50 | 750 | 0 | 0 | 大竹县 人民政府 | 扩建一座日处理3000立方的污水处理设施 |
| 三、生活污水管网检测（公里） | 1 | 150 | 1000 |  |  |  | 250 |  | 350 |  | 400 |  |  |
| 县（市、区） | 达川区城区雨污排水系统改造管网监测工程工程 | 1 | 150.00 | 1000 | 2021 | 2023 | 25 | 250 | 35 | 350 | 40 | 400 | 达川区 人民政府 |  |
| 四、生活污水管网新建（公里） | 68 | 272.62 | 120606 |  |  |  | 30526.75 |  | 56749.5 |  | 33330 |  |  |
| 市本级 | 马踏洞棚户区改造堰湾安置点基础设施管网工程 | 1 | 0.50 | 102 | 2020 | 2021 | 100 | 102 |  |  |  |  | 市发展 公司 |  |
|  | 马踏洞棚户区改造蒲家嘴安置点配套基础设施管网工程 | 1 | 0.20 | 20 | 2020 | 2021 | 100 | 20 |  |  |  |  | 市发展 公司 |  |
| 市本级 | 马踏洞新区旺兴路南段管网工程 | 1 | 0.60 | 120 | 2020 | 2021 | 100 | 120 |  |  |  |  | 市发展 公司 |  |
|  | 马踏洞棚户区改造下坝安置点基础设施管网工程 | 1 | 0.70 | 110 | 2021 | 2023 | 20 | 22 | 70 | 77 | 10 | 11 | 市发展 公司 |  |
|  | 马踏洞新区东西四号次干道污水管网工程 | 1 | 1.10 | 200 | 2021 | 2023 | 10 | 20 | 80 | 160 | 10 | 20 | 市发展 公司 |  |
|  | 马踏洞新区五峰街道路污水管网工程 | 1 | 0.20 | 18 | 2020 | 2021 | 100 | 18 |  |  |  |  | 市发展 公司 |  |
|  | 双城一线金河大道污水管网工程 | 1 | 10.00 | 1000 | 2021 | 2023 | 10 | 100 | 35 | 350 | 55 | 550 | 市交投 集团 |  |
|  | 金龙大道拓宽改造污水管网工程 | 1 | 7.30 | 780 | 2021 | 2022 | 20 | 156 | 80 | 624 | 0 | 0 | 市城投 公司 |  |
|  | 塔坨至金龙大道沿线生活污水管网工程 | 1 | 2.46 | 180 | 2020 | 2021 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市城投 公司 |  |
| 市本级 | 塔坨片区市政生活污水管网工程 | 1 | 2.18 | 155 | 2020 | 2021 | 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市城投 公司 |  |
|  | 秦巴物流园区道路工程配套污水管道工程 | 1 | 4.00 | 898 | 2016 | 2021 | 100 | 898 |  |  |  |  | 市国资 公司 | 项目于2016年开工，2021年全部完工。 |
|  | 亭子文创小镇截污干管1期工程 | 1 | 2.84 | 5000 | 2021 | 2023 | 2 | 100 | 40 | 2000 | 58 | 2900 | 市展信 公司 | 分布在东一纵西侧，其中管径d1200段长350m，管径d1000段长1136m，管径d800段长1354m |
|  | 亭子文创小镇截污干管2期工程 | 1 | 3.06 | 4800 | 2021 | 2023 | 2 | 100 | 31 | 1500 | 67 | 3200 | 市展信 公司 | 汇集亭子新城东部污水，管径d800 |
|  | 韩家坝至州河大桥截污干管工程 | 1 | 8.00 | 4800 | 2021 | 2023 | 10 | 480 | 50 | 2400 | 40 | 1920 | 达州 水务集团 |  |
|  | 达州市第三污水处理厂配套管网工程 | 1 | 12.20 | 40000 | 2021 | 2023 | 5 | 2000 | 65 | 26000 | 30 | 12000 | 达州 水务集团 | 12.2km截污管道及两座泵站 |
| 市本级 | 石龙溪至吴家沟水厂截污干管工程 | 1 | 1.20 | 1300 | 2021 | 2022 | 30 | 390 | 70 | 910 |  |  | 重点工程建设管理中心 |  |
|  | 重石片区污水管网工程 | 1 | 25.00 | 5000 | 2021 | 2023 | 10 | 500 | 50 | 2500 | 40 | 2000 | 达州 宏义集团 |  |
| 县（市、区） | 通川区魏家河流域（魏兴场镇段）支管网维修工程 | 1 | 0.90 | 600 | 2021 | 2021 | 100 | 600 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 柳家坝农科院办公楼污水管网工程 | 1 | 1.20 | 300 | 2021 | 2021 | 100 | 300 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 环城好一新安置房污水管网工程 | 1 | 1.30 | 400 | 2021 | 2021 | 100 | 400 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 通川区双龙河流域（复兴段）连接市马踏洞截污干管污水管网工程 | 1 | 1.40 | 3700 | 2021 | 2021 | 100 | 3700 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 徐家坝至石龙溪截污干管工程 | 1 | 6.30 | 3500 | 2021 | 2023 | 10 | 350 | 50 | 1750 | 40 | 1400 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 达川百马产业新区污水管网工程 | 1 | 20.00 | 5000 | 2021 | 2023 | 15 | 750 | 50 | 2500 | 35 | 1750 | 达川区 人民政府 |  |
| 县（市、区） | 达川区城区雨污排水系统污水管网改造工程 | 1 | 3.00 | 1000 | 2022 |  |  |  | 50 | 500 | 50 | 500 | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区小河嘴片区基础设施污水管网工程 | 1 | 9.80 | 1960 | 2021 |  | 18 | 360 | 41 | 800 | 41 | 800 | 达川区 人民政府 | 九龙湖大道8.7KM、千丘大桥连接道路0.8KM、雷音铺大桥连接道路0.3KM、 |
|  | 达川区翠屏山片基础设施污水管网工程 | 1 | 4.34 | 868 | 2021 |  | 20 | 168 | 40 | 350 | 40 | 350 | 达川区 人民政府 | 南山路1.39KM、上山道路0.45、南滨路三段1.8KM、长田大道0.7KM |
|  | 高新区南北二号干道雨污分流新建管网工程（绕城路至康城中路） | 1 | 6.11 | 2505.00 | 2020 | 2022 | 60 | 1503.00 | 40 | 1002.00 |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区南北三号干道雨污分流新建管网工程（新木河路至长石路） | 1 | 3.76 | 1690 | 2020 | 2022 | 70 | 1183 | 30 | 507 |  |  | 高新区 管委会 |  |
| 县（市、区） | 高新区新木河路雨污分流新建管网工程（南北一号干道至康城东路） | 1 | 3.33 | 2214 | 2020 | 2022 | 75 | 1660 | 25 | 554 |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区长石路雨污分流新建管网工程（南北一号干道至康城东路） | 1 | 3.06 | 1296 | 2020 | 2022 | 75 | 972 | 25 | 324 |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区康城东路雨污分流新建管网工程（绕城路至长石路） | 1 | 3.54 | 2076 | 2020 | 2022 | 75 | 1557 | 25 | 519 |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区康城南路雨污分流新建管网工程 | 1 | 3.06 | 1198 | 2020 | 2022 | 75 | 898 | 25 | 300 |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区规划横四路雨污分流新建管网工程 | 1 | 1.74 | 670 | 2020 | 2022 | 85 | 570 | 15 | 100 |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区总部环路雨污分流新建管网工程 | 1 | 3.59 | 1229 | 2020 | 2022 | 75 | 822 | 25 | 407 |  |  | 高新区 管委会 |  |
| 县（市、区） | 高新区堰坝延老210国道新建污水管道工程 | 1 | 1.20 | 60 | 2020 | 2021 | 100 | 60 |  |  |  |  | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区物流港及斌郎老街片区新建污水管网工程 | 1 | 1.90 | 932 | 2022 | 2023 |  |  | 60 | 558 | 40 | 374 | 高新区 管委会 |  |
|  | 高新区滨江路污水连接至二污截污干管工程 | 1 | 0.50 | 200 | 2022 | 2023 |  |  | 80 | 160 | 20 | 40 | 高新区 管委会 |  |
|  | 开江县城区市政道路配套管网工程 | 1 | 20.00 | 4400 | 2021 | 2023 | 30 | 1320 | 30 | 1320 | 40 | 1760 | 开江县 人民政府 |  |
|  | 大竹县城区雨污分流及污水收集支管网建设工程 | 1 | 25.00 | 8000 | 2021 | 2022 | 50 | 4000 | 50 | 4000 | 0 | 0 | 大竹县 人民政府 | 新建雨污分流及污水收集支管道总长约25公里 |
|  | 渠县北城污水管网建设工程 | 1 | 6.00 | 3500 | 2022 | 2023 |  |  | 30 | 1050 | 70 | 2450 | 渠县 人民政府 |  |
|  | 万源市城区排水管网升级改造工程 | 1 | 2.00 | 500 | 2021 | 2023 | 25 | 125 | 50 | 250 | 25 | 125 | 万源市 人民政府 |  |
|  | 宣汉县县城新建污水管网工程 | 1 | 3.00 | 600 | 2022 | 2023 |  |  | 40 | 240 | 60 | 360 | 宣汉县 人民政府 |  |
| 建制镇 | 东岳镇污水处理工程 | 1 | 8.00 | 1560 | 2021 | 2021 | 100 | 1560 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 达川区双庙镇场镇污水管网工程 | 1 | 2.35 | 235 | 2021 | 2022 | 50 | 118 | 50 | 118 |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 大竹县观音镇污水管网建设工程 | 1 | 0.20 | 600 | 2021 | 2022 | 50 | 300 | 50 | 300 | 0 | 0 | 大竹县 人民政府 | 新建污水管网2000米及相应配套支管网。 |
|  | 大竹县欧家镇污水处理厂配套管网建设工程 | 1 | 7.00 | 900 | 2021 | 2022 | 20 | 180 | 80 | 720 | 0 | 0 | 大竹县 人民政府 | 新建主支管网7公里 |
|  | 白马镇新建污水支管网工程 | 1 | 1.50 | 150 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 150 |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 大成镇新建污水支管网工程 | 1 | 2.00 | 200 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 200 |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 南坝镇新建污水管网工程 | 2 | 3.20 | 500 | 2021 | 2021 | 100 | 500 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 | 有项目 |
|  | 芭蕉镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 180 | 2021 | 2021 | 100 | 180 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 马渡关镇污水处理管网工程 | 1 | 1.50 | 180 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 180 | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
| 建制镇 | 五宝镇新建污水管网工程 | 1 | 2.00 | 250 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 250 |  |  | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
|  | 普光镇新建污水管网工程 | 1 | 2.00 | 300 | 2021 | 2022 | 30 | 90 | 70 | 210 |  |  | 宣汉县 人民政府 | （有项目） |
|  | 塔河镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 150 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 150 | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
|  | 新华镇新建污水支管网工程 | 1 | 2.00 | 160 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 160 | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 天生镇新建污水管网工程 | 1 | 1.30 | 130 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 130 |  |  | 宣汉县 人民政府 | 主管网0.7km |
|  | 胡家镇新建污水管网工程 | 1 | 2.50 | 500 | 2021 | 2022 | 40 | 200 | 60 | 300 |  |  | 宣汉县 人民政府 | （有项目） |
|  | 柏树镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 150 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 150 |  |  | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
|  | 下八镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 150 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 150 | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
|  | 土黄镇新建污水支管网工程 | 1 | 4.00 | 400 | 2021 | 2021 | 100 | 400 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
| 建制镇 | 华景镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 180 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 180 |  |  | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
|  | 峰城镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 180 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 180 |  |  | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
|  | 清溪镇新建污水支管网工程 | 1 | 2.50 | 180 | 2021 | 2021 | 100 | 180 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 庙安镇新建污水支管网工程 | 1 | 1.00 | 80 | 2021 | 2021 | 100 | 80 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 红峰镇新建污水管网工程 | 1 | 0.50 | 80 | 2022 | 2022 | 100 | 80 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 桃花镇新建污水管网工程 | 1 | 1.00 | 150 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 150 |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 厂溪镇新建污水管网工程 | 1 | 1.50 | 180 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 180 | 宣汉县 人民政府 | 主管网1.0km |
| 五、生活污水管网改造（公里） | 31 | 121.51 | 32813 |  |  |  | 24441 |  | 5190 |  | 3182 |  |  |
| 市本级 | 金龙大道雨污管网改造工程 | 1 | 5.00 | 2500 | 2021 | 2023 | 12 | 300 | 44 | 1100 | 44 | 1100 | 重点工程建设管理中心 |  |
| 市本级 | 404至文家梁截污干管修复工程 | 1 | 4.00 | 600 | 2021 | 2023 | 10 | 60 | 50 | 300 | 40 | 240 | 达州 水务集团 |  |
| 县（市、区） | 达川区曹家梁社区生活污水管网改造工程 | 1 | 12.00 | 4840 | 2021 | 2021 | 100 | 4840 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区城区雨污排水系统污水管网改造工程 | 1 | 3.00 | 1000 | 2022 |  |  |  | 50 | 500 | 50 | 500 | 达川区 人民政府 |  |
|  | 开江县城区排水管网改造工程 | 1 | 10.41 | 4744 | 2021 | 2022 | 50 | 2372 | 50 | 2372 |  |  | 开江县 人民政府 |  |
|  | 万源市城市污水管网改造工程 | 1 | 5.00 | 1000 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 50 | 500 | 50 | 500 | 万源市 人民政府 |  |
|  | 宣汉县县城污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 150 | 2021 | 2022 | 60 | 90 | 40 | 60 |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
| 建制镇 | 磐石镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 2.10 | 1109 | 2021 | 2021 | 100 | 1109 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 罗江镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 3.70 | 1085 | 2021 | 2021 | 100 | 1085 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
| 建制镇 | 蒲家镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 5.70 | 1270 | 2021 | 2021 | 100 | 1270 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 青宁镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 11.50 | 350 | 2021 | 2021 | 100 | 350 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 | 同步修建日处理量200立方米的污水处理站 |
|  | 碑庙镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 5.40 | 1170 | 2021 | 2021 | 100 | 1170 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 江陵镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 4.50 | 2430 | 2021 | 2021 | 100 | 2430 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 北山镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 9.50 | 2755 | 2021 | 2021 | 100 | 2755 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 复兴镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 6.20 | 2140 | 2021 | 2021 | 100 | 2140 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 双龙镇场镇污水处理改造工程 | 1 | 5.30 | 1537 | 2021 | 2021 | 100 | 1537 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
|  | 青宁镇岩门聚居点雨、污管网改造工程 | 1 | 9.30 | 1700 | 2021 | 2021 | 100 | 1700 |  |  |  |  | 通川区 人民政府 |  |
| 建制镇 | 达川区双庙镇污水管网改造工程 | 1 | 0.85 | 85 | 2021 | 2021 | 100 | 85 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区景市镇污水管网改造工程 | 1 | 0.50 | 80 | 2021 | 2021 | 100 | 80 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区福善镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 160 | 2021 | 2021 | 100 | 160 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区平滩镇污水管网改造工程 | 1 | 0.55 | 88 | 2021 | 2021 | 100 | 88 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 南坝镇污水管网改造工程 | 1 | 2.00 | 360 | 2022 | 2023 |  |  | 30 | 108 | 70 | 252 | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 塔河镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 130 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 130 | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 新华镇污水管网改造工程 | 1 | 3.00 | 360 | 2021 | 2023 | 100 | 360 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 天生镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 120 | 2021 | 2023 |  |  | 100 | 120 |  |  | 宣汉县 人民政府 | 主管网0.2km |
|  | 毛坝镇污水支管网改造工程 | 1 | 1.00 | 120 | 2021 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 120 | 宣汉县 人民政府 |  |
| 建制镇 | 峰城镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 130 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 130 |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 清溪镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 100 | 2021 | 2021 | 100 | 100 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 红峰镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 200 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 200 | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 茶河镇污水管网改造工程 | 1 | 1.00 | 140 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 140 | 宣汉县 人民政府 |  |
|  | 厂溪镇污水管网改造工程 | 1 | 3.00 | 360 | 2021 | 2021 | 100 | 360 |  |  |  |  | 宣汉县 人民政府 |  |
| 六、再生水利用设施建设项目（万立方米/日） | 1 | 2.00 | 3000 |  |  |  | 300 |  | 2700 |  |  |  |  |
| 县（市、区） | 第二污水厂中水回用工程 | 1 | 2.00 | 3000 | 2021 | 2022 | 10 | 300 | 90 | 2700 |  |  | 达州 水务集团 |  |
| 七、城镇污水处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 3570 |  |  |  | 1785 |  | 1785 |  |  |  |  |
| 县（市、区） | 达川区城镇污水处理设施运行监管平台建设工程 | 1 |  | 3570 | 2021 | 2022 | 50 | 1785 | 50 | 1785 |  |  | 达川区 人民政府 | 达川区乡镇污水处理厂共23个，附建设平台总站一个。安装在线监管平台设施设备估算为148.75万元/套。 |
| 八、建制镇污水处理设施运营维护管理项目 | 处理能力（万吨/日） | 2021年运维费 （万元） | 2022年运维费 （万元） | 2023年运维费 （万元） |  |  |
| 合计 | 11.951 | 14378 | 15332 | 15839 |  |  |
| 建制镇 | 通川区10个建制镇污水处理设施运维项目 | 0.91 | 574.19 | 605.12 | 641.03 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 达川区22个建制镇污水处理设施运维项目 | 2.656 | 2984.7 | 3415.3 | 3886.06 | 达川区 人民政府 |  |
|  | 开江县6个建制镇污水处理设施运维项目 | 0.55 | 602.25 | 602.25 | 602.25 | 开江县 人民政府 |  |
|  | 渠县25个建制镇污水处理设施运维项目 | 2.715 | 5591.700 | 5637.770 | 5637.770 | 渠县 人民政府 |  |
|  | 万源市25个建制镇污水处理设施运维项目 | 1.84 | 1600 | 1600 | 1600 | 万源市 人民政府 |  |
|  | 宣汉县28个建制镇污水处理设施运维项目 | 3.28 | 3024.696 | 3471.915 | 3471.915 | 宣汉县 人民政府 |  |